附件1：

《读本》编译工作职责

政工人事处：负责《读本》精编牵头抓总；负责与国家粮食局的沟通协调，力争尽快将国家粮食局《读本》终审稿电子版发至我局，以便各处室开展《读本》汉文版精编工作；负责督促各处室尽快完成精编工作任务；负责行业内《读本》精减的沟通协调工作；负责《读本》汉文精编版排序工作。

办公室：负责协助相关处室做好精编工作；负责与自治区编译部门的沟通联系，洽谈《读本》编译、校对、审核事宜，草拟、签订编译合同。

财务审计处：负责《读本》编译所需资金的申请、审核、把关、支付；协助局办公室做好《读本》编译合同的草拟、把关、签订工作。

各业务处室（含中心化验室）：依据各自工作职能负责《读本》汉文版的精编工作（详见《读本》任务分工表）。各处室根据分工对涉及本处室的精编内容进行校对审核。

各处室要高度重视，结合我区实际做好《读本》汉文版精编工作，《读本》精编稿完成后由主办处室负责人审核签字，并报经局分管领导同意后，于2016年1月25日前将《读本》精编稿电子版交局政工人事处汇总编排，2月20前由局办公室送自治区编译部门开展翻译、校对、审核等工作。