## Sheet1
三批粮库建设未验收项目（达华）
序号 | 项目名称 | 项目数 | 未验收原因 | 拟验收时间 | 备注
| 合计 | 12
| 2000年200亿斤项目 | 1
1 | 遵义国储库 | 1 | 计划与铁路专用线一并验收 | 2005年3月中旬 | 已完全具备验收条件
| 2001年200亿斤项目 | 11
| 云南 | 1
1 | 云南昭通库 | 1 | 近期组织验收 | 2005年3月中旬 | 已完全具备验收条件
| 新疆 | 3
1 | 新疆塔城粮国储库 | 1 | 刚上收,有关资料移交不及时 | 2005-04-01 | 已完全具备验收条件 中储粮组织验收
2 | 新疆奇台国储库 | 1 | 刚上收,有关资料移交不及时 | 2005-04-01 | 已完全具备验收条件 中储粮组织验收
3 | 新疆和田国储库 | 1 | 刚上收,有关资料移交不及时 | 2005-04-01 | 已完全具备验收条件 中储粮组织验收
| 兵团 | 3
1 | 兵团图木舒克国储库 | 1 | 正在进行压仓试验 | 2005年10月底 | 压仓指标已落实，招标采购后进行压仓
2 | 兵团丰庆国储库 | 1 | 正在进行压仓试验 | 2005年10月底 | 压仓指标已落实，招标采购后进行压仓
3 | 兵团夏尔托热库 | 1 | 正在进行压仓试验 | 2005年10月底 | 压仓指标已落实，招标采购后进行压仓
| 中谷 | 1
1 | 中谷江西九江库 | 1 | 未装粮压仓 |  | 压仓指标已落实，招标采购后进行压仓，验收时间未确定
| 中储粮 | 3
1 | 中储粮涿州库 | 1 | 未装粮压仓 |  | 压仓指标已落实，招标采购后进行压仓，验收时间未确定
2 | 中储粮新沙港直属库 | 1 | 计划与铁路专用线一并验收 | 2005-04-01
3 | 深圳直属库 | 1 | 刚刚开工 | 2006-06-30 | 项目已经开工建设