## Sheet1
三批粮库建设未验收项目（中咨）
序号 | 项目名称 | 未验收项目数 | 未验收原因 | 拟验收时间 | 备注
| 合计 | 10
| 2000年200亿斤项目 | 1
1 | 吉林德惠布海库 | 1 | 决算发生争议无法验收 |  | 验收时间未确定
| 2001年200亿斤项目 | 9
| 河北省 | 1
1 | 河北清苑国储库 | 1 | 未装粮压仓 |  | 压仓指标已落实待招标后压仓，验收时间未确定
| 福建 | 1
1 | 福建漳州平和国储库 | 1 | 更换项目法人 | 2005年3月底 | 已完全具备验收条件
| 山东 | 3
1 | 山东商河国储库 | 1 | 压仓粮不足 | 2005年8月底 | 压仓指标已落实，招标采购后进行压仓
2 | 山东乐陵国储库 | 1 | 压仓粮不足 | 2005年8月底 | 中储粮代储指标压仓（进口粮）
3 | 山东肥城国储库 | 1 | 整改未完成 | 2005年3月底 | 已完全具备验收条件
| 中储粮 | 2
1 | 河南上蔡直属库 | 1 | 压仓粮不足 |  | 待进口粮到位后压仓，验收时间未确定
2 | 中储粮上海直属库 | 1 | 压仓时间(12个月)未到 | 2005年8月底 | 已完成装粮
| 江西 | 1
1 | 江西吉安粮库 | 1 | 批复晚，未开工 | 2006-07-30 | 设计文件批复中
| 海南 | 1
1 | 海南洋浦粮库 | 1 | 批复晚，未开工 | 2006-05-01 | 码头图纸变更