附件：

全国粮食清仓查库检查人员培训方案

全国粮食清仓查库工作部际联席会议办公室

为做好全国粮食清仓查库检查人员培训工作，根据《国务院办公厅关于开展全国粮食清仓查库工作的通知》（国办发〔2008〕118号）和国家发展改革委等10部门《关于印发2009年全国粮食清仓查库工作实施方案的通知》（发改经贸〔2008〕3676号）精神，全国粮食清仓查库工作部际联席会议办公室对检查人员培训工作安排如下：

一、培训组织

全国粮食清仓查库培训分中央和地方两级进行。中央培训由部际联席会议办公室组织，地方培训由省级粮食清仓查库领导小组办公室统一组织。

二、培训内容

全国粮食清仓查库培训内容包括：清仓查库工作总体安排与要求；粮食库存实物、统计账、会计账、质量检查方法及表格填报要求；政策性粮食补贴检查与查库经费管理；粮食信贷资金与库存对应情况核查；粮食清仓查库工作纪律与监督等。

三、培训对象

（一）中央培训

中央培训分两个阶段。第一阶段为师资培训，主要对各省（区、市）开展清仓查库培训所需师资进行培训，参加培训的人员由各省级粮食清仓查库领导小组办公室推荐。各地选派的人员应熟悉与粮食库存清查相关的业务，工作责任心强，具备大型培训授课能力，同时兼顾实物、财务、质量检查，补贴检查与经费管理，以及信贷核查等专业方向。为加强培训工作的组织和协调，各省级粮食清仓查库领导小组办公室派一名领导同志带队。第二阶段为抽查培训，主要培训参加国务院部门联合抽查工作组的全体人员，包括从部际联席会议各成员单位和地方抽调的业务骨干。

（二）地方培训

地方培训的对象为各省（区、市）参加省级复查、市级普查和县级督导企业自查的全体工作人员。为保证培训质量，地方培训原则上由省级粮食清仓查库领导小组统一组织。

四、培训时间和地点

部际联席会议办公室组织的师资培训安排在2009年2月中旬进行，抽查培训安排在5月初进行，培训时间各3天，培训地点安排在北京市。地方培训的具体时间、地点，由各省根据实际情况自行确定，但必须在3月中旬前完成。

五、培训具体安排

中央和地方培训统一使用部际联席会议办公室编写的培训教材。培训方式采取课堂讲解、练习、答疑和现场实习相结合。

中央培训负责授课任务的主讲老师原则上由各成员单位司级干部担任。课堂授课的具体内容安排如下：

| 授课内容 | 主讲单位 |
| --- | --- |
| 领导同志动员讲话 |  |
| 清仓查库工作总体安排与要求 | 国家发展改革委 |
| 粮食库存实物检查方法 | 国家粮食局 |
| 政策性粮食补贴检查与查库经费管理 | 财政部 |
| 粮食信贷资金与库存对应情况核查 | 中国农业发展银行 |
| 粮食库存统计账检查方法 | 国家统计局、国家粮食局 |
| 粮食库存会计账检查方法 | 国家粮食局 |
| 粮食库存质量检查方法 | 国家质检总局、国家粮食局 |
| 粮食清仓查库工作纪律与监督 | 监察部、驻国家粮食局监察局 |
| 综合练习 | 各主讲老师 |

地方培训参照部际联席会议办公室的做法。为保证培训质量，提高学员实际操作能力，各地要安排未参加过粮食库存检查工作的人员到粮食仓库进行实地演练。

六、其他事项

（一）培训费用。中央培训的全部费用由中央财政承担，包括为各地配发培训教材和软件的费用。

（二）培训资料。《2009年全国粮食清仓查库工作实施方案》、《2009年全国粮食清仓查库检查方法》、《2009年全国粮食清仓查库培训教材》、《2009年全国粮食清仓查库汇总软件》。

（三）各省（区、市）于2009年2月底前将本辖区培训方案抄送部际联席会议办公室备案。