附件：

江西省粮油仓储企业规范化管理活动方案

根据《国家粮食局关于开展粮油仓储企业规范化管理活动的通知》（国粮展〔2009〕153号）精神，为进一步规范我省粮油仓储企业管理，现就我省开展粮油仓储企业规范化管理活动（以下简称活动）制定如下实施方案。

一、活动内容

㈠ 宣传稻谷新标准。印制宣传海报7000张，下发基层张贴，并在省粮食局网页上宣传，此项工作由省质检中心落实，7月底前完成。

㈡ 学习有关规范化管理制度。重点学习《粮油仓储规范化管理水平评定办法》、《粮油仓库管理规范》、《粮油储藏技术规范》、《粮食仓库维修改造技术规程》、《高大平房仓储粮技术规程（试行）》、《国家粮油仓库仓储设施管理办法》以及《江西省储粮化学药剂管理办法》等规范性文件和工作规程。此项工作由各市、县（区）粮食局组织开展，今年12月底完成。

㈢ 完善仓储企业规范化管理具体操作规程。一是梳理现有的各项操作规程、管理办法。二是针对粮油仓储企业的库存管理、设施设备管理、安全生产管理、财务管理、行政管理等方面的工作，各级粮食行政管理部门依据国家或地方出台的粮食法规、管理办法、技术标准、操作规程，制定或完善相应的操作细则，结合本地区的实际，建立健全系统性强、针对性强、有关要求明确、符合企业规范管理要求的新型仓储管理制度体系。粮油仓储企业要结合本企业的实际，完善各项具体操作的规章制度。此项工作由各市、县（区）粮食行政管理部门自行组织进行，设区市粮食局组织检查督办。

㈣ 签订仓储企业粮食库存管理责任状。各地按照省局下发的《关于建立粮食库存管理责任体系的通知》（赣粮行〔2008〕24号）附件格式和内容，印制粮食库存管理责任状，并按此通知要求，组织有关人员签订责任状。同时对各地贯彻落实《江西省储粮化学药剂使用管理办法》（赣粮发〔2007〕24号）情况一并督导。此项工作由各市、县（区）粮食行政管理部门组织进行，设区市粮食局组织检查落实，省局适时开展一次抽查。

㈤ 召开粮油仓储企业规范化管理研讨会。针对仓储企业管理方面存在的问题，新形势下急需要解决的问题，如：粮仓隔热控温储粮、粮食仓库维修技术规范、粮食仓储企业仓房编号管理等，组织有关专家、基层管理人员代表进行一次研讨（具体时间、地点另定）。

㈥ 组织部分仓储管理人员到仓储管理规范单位参观学习（具体时间、地点另定）。

二、活动范围

全省各类粮油仓储企业。

三、活动时间

整个活动从2009年7月下旬开始，至2010年2月结束。活动时间为半年。

四、几点要求

㈠ 提高认识、加强领导。开展规范化管理活动是一次整体提升粮油仓储企业管理水平的重大行动，事关粮油仓储行业的科学发展，事关库存粮油的数量真实、质量良好和储存安全。各级粮食行政部门的领导要高度重视，切实加强对规范化管理活动的指导，保证活动的顺利进行。

㈡ 科学安排、不走过场。各级粮食行政管理部门要按照规范化管理活动内容，认真做好工作。工作中要认真学习《国家粮食局关于开展粮油仓储企业规范化管理活动的通知》（国粮展〔2009〕153号，此文见国家粮食局网页，不再印发）精神，并对照文件中提出的问题进行逐一自查、整改。结合各地粮食工作，科学合理安排此项活动。省粮油集团公司要组织、督促所属仓储企业对照活动内容自行组织活动。

㈢ 及时整改，认真总结。各级粮食行政管理部门要组织所属粮油仓储企业，对这次活动中发现的问题，及时进行整改，治理不规范管理行为，并认真进行总结，形成文字材料逐级上报。